Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 14"

Проект

по организации экологического пространства на участке детского сада

альпийская горка

«В стране гномов»

Творческая группа:

Иванова В.В. старший воспитатель

Куркова О.А. педагог-психолог

Дидус Л.С. воспитатель

Серова Н.А. воспитатель

Новикова А.Н. воспитатель

г. Ростов

**Паспорт проекта**

**альпийская горка «В стране гномов»**

**Номинация –** «Лучшее цветочное оформление территории образовательного учреждения»

Проект долгосрочный, информационно-творческий

Сроки реализации проекта – май- август 2019год

**Творческая группа:** Иванова В.В. старший воспитатель

Куркова О.А. педагог-психолог

Дидус Л.С. воспитатель

Серова Н.А. воспитатель

Федосова Л.Е. воспитатель

**Цель:** Создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении, через декоративное оформление цветника.

**Задачи:**

1.Создание своего «образа» территории МДОУ « Детский сад №14».

2.Формирование условий для эффективного экологического образования дошкольников, способствующего воспитанию экологической культуры и осознанного отношения к природе.

3.Осуществление трудового воспитания детей в процессе ухода за зеленными насаждениями.

4. Активизация творческого потенциала сотрудников МДОУ.

5. Создание единого пространства детей, педагогов, родителей.

6. Привлечение родителей к устроению альпийской горки.

**Ожидаемые результаты:**

1.Совершенствование «банка идей» по озеленению и благоустройству

территории ДОУ;

2.Развитие устойчивого интереса у воспитанников к творческой,

поисково-исследовательской и природоохранной деятельности;

3.Приобретение воспитанниками практических навыков посадки, ухода за

цветами,

4.Развитие делового сотрудничества с родителями МДОУ.

5.Распространение опыта работы МДОУ и изучение опыта других

организаций по озеленению территории.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название этапа | Содержание деятельности | Предполагаемые результаты | Срок |
| 1 этап - подготовительный | 1.Создание творческой группы по реализации проекта.  2.Выбор и детальное обследование территории будущей альпийской горки  3.Сбор информации по проблеме. Подготовка материала и оборудования.  4.Приобретение семян и рассады цветов и растений. | 1. Создана творческая группа  2.Определена территория альпийской горки | Май 2019г |
| 2 этап- проектировочный | 1.Составление карты-схемы альпийской горки  2.Составление списка растений.  3 Подготовка площадки под альпийскую горку.  4.Укладка камней.  5.Изготовление из бросового материала фигурок сказочных персонажей ( гномиков) | 1.Составлен план необходимых работ | Май 2019г |
| 3 этап - практический | 1 Акция «Украсим землю цветами»  высадка семян и рассады:  многолетники: пионы, хоста,  флоксы,  ирисы , брунера,  молодило, бересклет, можжевельник, гейхера, рудбекия, очиток, примула, вероника, гвоздика турецкая, маргаритки, фиалки.  Однолетние цветы-календула, лобелия.  2.Уход за цветниками: прореживание всходов, удаление сорняков, полив, рыхление  3. Опытно-экспериментальная деятельность  с дошкольниками . | Цветник наполнен растениями, обеспечивающие непрерывное цветение в течение лета. Созданы тематические зоны фигурки гномов. | Июнь- 2019г |
| 4 этап- заключительный | 1.Обобщение результатов работы.  2.Проведение прогулок познавательного и игрового содержания. | Созданы условия для познавательного и художественно-эстетического развития личности воспитанников. | Август 2019г |