Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 14"

Проект

по организации экологического пространства на участке детского сада

альпийская горка

«В стране гномов»

 Творческая группа:

 Иванова В.В. старший воспитатель

 Куркова О.А. педагог-психолог

 Дидус Л.С. воспитатель

 Серова Н.А. воспитатель

 Новикова А.Н. воспитатель

г. Ростов

**Паспорт проекта**

**альпийская горка «В стране гномов»**

**Номинация –** «Лучшее цветочное оформление территории образовательного учреждения»

Проект долгосрочный, информационно-творческий

Сроки реализации проекта – май- август 2019год

**Творческая группа:** Иванова В.В. старший воспитатель

 Куркова О.А. педагог-психолог

 Дидус Л.С. воспитатель

 Серова Н.А. воспитатель

 Федосова Л.Е. воспитатель

**Цель:** Создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении, через декоративное оформление цветника.

**Задачи:**

1.Создание своего «образа» территории МДОУ « Детский сад №14».

2.Формирование условий для эффективного экологического образования дошкольников, способствующего воспитанию экологической культуры и осознанного отношения к природе.

3.Осуществление трудового воспитания детей в процессе ухода за зеленными насаждениями.

 4. Активизация творческого потенциала сотрудников МДОУ.

 5. Создание единого пространства детей, педагогов, родителей.

 6. Привлечение родителей к устроению альпийской горки.

**Ожидаемые результаты:**

 1.Совершенствование «банка идей» по озеленению и благоустройству

 территории ДОУ;

 2.Развитие устойчивого интереса у воспитанников к творческой,

 поисково-исследовательской и природоохранной деятельности;

 3.Приобретение воспитанниками практических навыков посадки, ухода за

 цветами,

 4.Развитие делового сотрудничества с родителями МДОУ.

 5.Распространение опыта работы МДОУ и изучение опыта других

 организаций по озеленению территории.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название этапа | Содержание деятельности | Предполагаемые результаты | Срок |
| 1 этап - подготовительный | 1.Создание творческой группы по реализации проекта.2.Выбор и детальное обследование территории будущей альпийской горки3.Сбор информации по проблеме. Подготовка материала и оборудования.4.Приобретение семян и рассады цветов и растений.  | 1. Создана творческая группа2.Определена территория альпийской горки |  Май 2019г |
| 2 этап- проектировочный | 1.Составление карты-схемы альпийской горки2.Составление списка растений.3 Подготовка площадки под альпийскую горку.4.Укладка камней. 5.Изготовление из бросового материала фигурок сказочных персонажей ( гномиков)  | 1.Составлен план необходимых работ | Май 2019г |
| 3 этап - практический | 1 Акция «Украсим землю цветами»высадка семян и рассады: многолетники: пионы, хоста,флоксы,ирисы , брунера, молодило, бересклет, можжевельник, гейхера, рудбекия, очиток, примула, вероника, гвоздика турецкая, маргаритки, фиалки.Однолетние цветы-календула, лобелия.2.Уход за цветниками: прореживание всходов, удаление сорняков, полив, рыхление 3. Опытно-экспериментальная деятельность с дошкольниками .  | Цветник наполнен растениями, обеспечивающие непрерывное цветение в течение лета. Созданы тематические зоны фигурки гномов. | Июнь- 2019г |
| 4 этап- заключительный | 1.Обобщение результатов работы.2.Проведение прогулок познавательного и игрового содержания. |  Созданы условия для познавательного и художественно-эстетического развития личности воспитанников. | Август 2019г |